## Mapa de categorização de proble
d

## Priorização dos problemas encon
Priorização dos problemas encontrados
Quem avalia?
Gerente do Projeto, embasado pelos indicadores estabelecidos pela instituição, tem insumo suficiente para avaliar as prioridades. Havendo disponibilidade dos gestores, é recomedável envolvê-los nesta etapa.
Método sugerido?
A fase de Análise de Processos visa gerar conhecimento dirigido à solução dos problemas identificados no processo alvo do ciclo de melhoria, neste caso, o processo <Nome do Processo>. Para priorizar problemas, vamos utilizar a matriz GUT, que produz dados quantitativos. Para obter insumos para a Matriz GUT, coletaremos informações de forma qualitativa por meio de reuniões entre os membros do EPROC e os gestores do processo.
Passos para elaboração da Matriz GUT
ETAPA 1 |  | O primeiro passo para elaborar a Matriz GUT é listar todos os problemas relacionados ao processo analisado. Deve-se construir uma matriz simples, contemplando os aspectos GUT e os problemas a serem analisados.
ETAPA 2 |  | É necessário atribuir uma nota para cada problema listado, dentro dos três aspectos principais que serão analisados: Gravidade, Urgência e Tendência. As notas devem ser atribuídas seguindo a seguinte escala decrescente: nota 5 (maior valor) e 1 (menor valor). Dessa forma, um problema extremamente grave, urgentíssimo e com altíssima tendência a piorar com o tempo receberia uma pontuação da seguinte maneira: Gravidade = 5 ¦ Urgência = 5 ¦ Tendência = 5
ETAPA 3 |  | Atribuir notas para os problemas, seguindo os aspectos GUT. A partir das notas atribuídas, obtém-se um número que será o resultado de toda a análise e que definirá qual o grau de prioridade daquele problema. O cálculo é feito multiplicando-se os valores (G) x (U) x (T) para cada problema.
ETAPA 4 |  | Após definir e listar os problemas e atribuir uma nota a cada um deles, é necessário somar os valores, para então obter os problemas que serão priorizados. Aqueles que apresentarem um valor maior de prioridade deverão ser enfrentados primeiro.
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO
Opções de avaliação:
Gravidade: Considera a intensidade e profundidade dos danos que os problemas podem causar. |  | 1 - Sem gravidade: Causa desconforto na operação, gera frustração na experiência. 2 - Pouco grave: Impede a conclusão de um fluxo de operação. 3 - Grave: Interrompe um caso de uso. Não é possível contornar ou remediar a situação sem intervenção da organização. 4 - Muito grave: Causa prejuízo reversível à operação do cliente. 5 - Extremamente grave: Causa prejuízo irreversível à operação do cliente, como perda de informações ou de oportunidade.
Urgência: considera o tempo para que os resultados indesejáveis apareçam. |  | 1- Pode esperar: mais de 6 meses - pode ser feito no trimestre que vem. 2 - Pouco urgente: mais de 3 meses - temos que resolver neste trimestre. 3 - Urgente, merece atenção em curto prazo: mais de 1 mês - temos que resolver neste mês. 4 - Muito urgente: até 1 mês temos que resolver nesta semana. 5 - Necessidade de ação imediata: nesta semana - temos que resolver pra ontem.
Tendência: está relacionada ao desenvolvimento do problema detectado caso não seja tomada qualquer decisão. |  | 1 - Ameniza: As ações já foram ou estão sendo executadas e tendem a amenizar o problema ao longo do tempo. 2 - Não irá mudar: Permanece estável. 3 - Piorar a médio prazo: Aumenta linearmente com o aumento do número de clientes. 4 - Piorar a curto prazo: Aumenta exponencialmente com o aumento do número de clientes ou do engajamento promovido em uma funcionalidade. 5 - Piorar rapidamente: Aumenta exponencialmente com a projeção de uso e a inclusão de novas condições no uso do produto.
CÁLCULO DA MATRIZ GUT
Problemas (Exemplos) |  |  |  | Gravidade | Urgência | Tendência | Valor | Classificação
Atraso na entrega da Matéria-prima |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 15 | 3
Capacitação da Equipe de Venda |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 27 | 2
Defeitos na produção da embalagem |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 10 | 4
Aumento do consumo de água |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 30 | 1
Problema | Dimensão | G | U | T | G×U×T | Prioridade
Correção de conformidades sem limite de iterações | Qualidade | 5 | 5 | 4 | 100 | 1°
Não há padronização em nenhuma etapa do processo | Padronização | 5 | 4 | 4 | 80 | 2°
Ausência de comunicação entre atores | Comunicação | 4 | 4 | 4 | 64 | 3º
Ausência de prazo entre as etapas. | Prazo | 4 | 4 | 3 | 48 | 4º
Sobrecarga do fiscal administrativo (certidões individuais) | Recursos | 3 | 4 | 3 | 36 | 5º
Margem interpretativa da Lei 14.133/2021 | Legalidade | 4 | 3 | 1 | 12 | 6º

## Mapeamento Problemas x Causas x
Domínio | Problema | Impacto do Problema | Natureza da Causa | Causas | Propostas de Soluções | Benefícios | Prioridade | Anotações Complementares
Comunicação | Ausência de comunicação entre setores | Atrasos silenciosos e falta de visibilidade do status do processo. | Tecnologia | Dependência de ação manual no SEI para tramitação. | Implementar alertas automáticos e dashboards de acompanhamento no SEI ou sistema auxiliar. | Agilidade na tramitação e redução de tempos mortos. | Alta | Necessita integração com a TI.
Padronização | Não há padronização em nenhuma etapa do processo. | Subjetividade no julgamento e risco de inconformidades legais. | Método | Tarefas de 'Atestar' e 'Verificar' são puramente humanas e sem guia. | Criar modelos de formulários de ateste com checklists objetivos. | Segurança jurídica e uniformidade nas análises. | Alta | Alinhamento com a Nova Lei de Licitações.
Prazo | Ausência de prazo entre as etapas. | Qualquer etapa pode se tornar um gargalo sem controle do gestor. | Método | Falta de estipulação de SLAs (Service Level Agreements) internos. | Definir prazos máximos por etapa e monitorar via indicadores de desempenho (KPIs). | Previsibilidade do pagamento e melhor gestão de fluxo. | Média | Focar inicialmente nos subprocessos críticos.
Qualidade | Correção de conformidades sem limite de iterações | Retrabalho constante e atraso indefinido no pagamento. | Método | Não há limite de iterações entre gestor e requisitante. | Estabelecer limite de correções e canal formal de saneamento de dúvidas. | Redução drástica do retrabalho. | Alta | Pode exigir treinamento dos requisitantes.
Recursos | Sobrecarga do fiscal administrativo (certidões individuais) | Atrasos por falta de mão de obra e risco de erros por cansaço. | Método | Acúmulo de múltiplas verificações em poucos servidores. | Automatizar a conferência de certidões e redistribuir tarefas. | Melhoria no clima organizacional e redução de erros. | Média | Uso de RPA (Robotic Process Automation) para certidões.
Legalidade | Margem interpretativa da Lei 14.133/2021 | Insegurança jurídica e medo de responsabilização dos fiscais. | Pessoas | Pontos-chave do pagamento com interpretação aberta na nova lei. | Elaborar pareceres normativos internos ou guias práticos de aplicação da lei. | Proteção legal aos servidores e padronização de entendimentos. | Média | Envolver a Procuradoria Jurídica.

## bkp de Problemas x Causas x Sol (hidden)
Problema | Impacto do Problema | Natureza da Causa | Causas | Concausas | Propostas de Soluções | Benefícios | Anotações Complementares
Recursos Tecnológicos e Físicos